**Утвержден**

**приказом директора школы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гайнанова Р.Ф.**

**№\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.2012г.**

**План-график**

**реализации федерального государственного образовательного стандарта**

**начального общего образования (ФГОС НОО)**

**в МБОУ Гимназия Чишминского района**

**на 2012-2013 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО** | | | | | |
| **№** | **Мероприятия** | **Контрольные показатели** | | **Ответственные** | **Сроки** |
| 1. | Утверждение ООП НОО (новая редакция) | Реквизиты протокола педагогического совета и приказа об утверждении ООП НОО | | Гайнанова Р.Ф.  директор | Август,  сентябрь  2012 |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС начального общего образования | План-график реализации ФГОС НОО | | Гайнанова Р.Ф., директор | август-сентябрь  2012 |
| 3. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1 класса | Заключение договора | | Гайнанова Р.Ф. директор | сентябрь  2012 |
| 4. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней: отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней | Перечень документов, включённых в банк.  Информация для сайта и стенда в ОУ, совещаний, педагогических советов | | Гайнанова Р.Ф.  директор  Сеничева Т.Ю. з/д по УМР  Басимова Р.Х.., з/д по УВР | 2012-2013 |
| 5. | Ознакомление с Уставом ОУ и локальными актами работников ОУ и родителей | Реквизиты протоколов заседаний, на которых рассматривались данные вопросы. | | Гайнанова Р.Ф.  директор | 2012 |
| 6. | Анализ исполнения нормативных документов:  - Положение о портфолио ученика  - Положение о НСОТ  - Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации  - ООП НОО | Аналитические справки, предложения по совершенствованию содержания нормативных актов | | Гайнанова Р.Ф., директор  Сеничева Т.Ю,з/д по УМР  Басимова Р.Х., з/д по УВР  Кудоярова Г.Р., руководитель МО | 2012-2013 |
| 7. | Издание приказов по ОУ:  - Об утверждении ООП НОО (новая редакция)  - Об утверждении годового календарного графика;  - Об утверждении учебного плана 1, 2 класса;  - Об утверждении программы внеурочной деятельности; | Реквизиты приказов | | Гайнанова Р.Ф., директор | сентябрь  2012 |
| 8. | Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровней и ООП НОО в части 1-х и 2-х классов. | Аналитические справки, предложения по совершенствованию содержания нормативных актов | | Гайнанова Р.Ф., директор  Сеничева Т.Ю,з/д по УМР  Басимова Р.Х., з/д по ВР | апрель-июнь 2013 |
| **Кадровое и научно - методическое обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
| № | Мероприятия | | Контрольные показатели | Ответственные | Сроки |
| 1. | Анализ кадровых ресурсов на предмет соответствия работы в условиях введения ФГОС НОО | | Аналитическая справка | Гайнанова Р.Ф., директор | сентябрь 2012 |
| 2. | Разработка плана (раздела плана) методической работы в ОУ обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | | План (раздел плана) методической работы | Сеничева Т.Ю, з/д по УМР | август-сентябрь  2012 |
| 3. | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО по всем предметам 1 и 2 классов (в т.ч. электронных версий). | | Аналитическая справка, заявка на учебники, максимально полный перечень учебной и учебно-методической литературы | Сахабутдинова И.М., библиотекарь  Басимова Р.Х..,з/д по УВР | сентябрь, декабрь 2012 |
| 4. | Составление списка источников по введению ФГОС | | Аннотированный список источников по введению ФГОС  Аннотированный список интернет-ресурсов по введению ФГОС | Басимова Р.Х..,з/д по УВР | декабрь  2012 |
| 5. | Система педсоветов, семинаров по проблеме введения и реализации ФГОС НОО:  - совещание о ходе реализации ФГОС НОО:  «Промежуточные результаты хода реализации ФГОС НОО по итогам 2 четверти» (контрольно-оценочный аспект)  - методическая лаборатория «Современный урок».  Развивающий урок в начальной школе в контексте ФГОС (проектирование урока в контексте ФГОС НОО)  - педсовет «Организация учебного процесса в начальной школе в контексте ФГОС второго поколения: опыт, проблемы, перспективы (два года обучения) | | Реквизиты протоколов педсоветов, обучающих семинаров по проблеме введения ФГОС НОО  Перечень образовательных технологий деятельностного типа (с методическим приложением)  Лист проектирования урока в контексте ФГОС  Схема анализа урока с учётом требований ФГОС  Мониторинг учебных результатов | Гайнанова Р.Ф. , директор  Кудоярова Г.Р. , рук.МО Сеничева Т.Ю , з/д по УВР  Басимова Р.Х..,з/д по УВР | в течение года |
| 6. | Изучение и использование в работе опыта базовых школ по вопросам реализации ФГОС НОО. | |  | Гайнанова Р.Ф., директор | в течение года |
| 7. | Участие учителей школы в вебинарах по вопросам ФГОС НОО | | Участие представителей школы в работе вебинаров | Сеничева Т.Ю., з/д по УМР | в течение года |
| 8. | Изучение и использование в работе инструктивно-методических писем регионального уровня по вопросам реализации ФГОС НОО | | Банк инструктивно-методических писем | Гайнанова Р.Ф.., директор  Сеничева Т.Ю, з/д по УМР  Басимова Р.Х., з/д по УВР | в течение года |
| 9. | Разработка основной образовательной программы НОО ОУ на 2012-2013 учебный год (внесение корректив) | |  | Гайнанова Р.Ф., директор  Басимова Р.Х..,з/д по УВР  Сеничева Т.Ю, з/д по УМР | май-август 2013 |
| 10. | Учебный план НОО (1-3 классы) | | Реквизиты протокола заседаний рабочей группы об утверждении учебного плана | Гайнанова Р.Ф., директор | май  2013 |
| 11. | Рабочие программы учебных предметов, курсов инвариантной части учебного плана, программ внеурочной деятельности | | Реквизиты протоколов заседаний МО об утверждении  рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности | Учителя 1-4 классов | май-  август  2013 |
| 12. | Утверждение ООП НОО на заседании педагогического совета (при внесении корректив) | | Реквизиты протокола педагогического совета и приказа об утверждении ООП НОО | Гайнанова Р.Ф., директор | август  2013 |
| 13. | Разработка и апробация программ по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС НОО | | Программы психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО Аналитическая справка | Асадуллина С.Ф. педагог-психолог | в течение года  май 2013 |
| 14. | Разработка листов оценки образовательных достижений обучающихся 1 класса | | Листы оценки | Кудоярова Г.Р., рук. МО | в течение года |
| 15. | Создание оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся | | Перечень программ, реквизиты приказа об утверждении модели организации внеурочной деятельности, принятой на заседании коллегиального органа (педсовет) | Гайнанова Р.Ф., директор  Сеничева Т.Ю, з/д по УМР | апрель  2013 |
| 16. | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности | | Реквизиты протокола заседания рабочей группы об утверждении программ внеурочной деятельности | Гайнанова Р.Ф., директор  Басимова Р.Х..,з/д по УВР | апрель-август  2013 |
| 17 | Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС):  на 2011/2012 уч.год – Басимова Р.Х ., Сеничева Т.Ю  на 2012/2013 уч.год – Демьяненко Г.В.,Матюхина С.А.;  на 2013/2014 уч.год – Басимова Р.Х .,Байбурина М.З., Асадуллина Ф.Р.  на 2014/2015 уч.год.- Кудоярова Г.Р., МасалимоваГ.Я.,  Мухеметгалеева Р.А.  на 2015/2016 уч.год – Андреева Э.В., Сеничева Т.Ю | | Заявка на обучение педагогических работников в ИРО | Сеничева Т.Ю, з/д по УМР | по плану  КПК |
| 18 | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей начальных классов по вопросам реализации ООП НОО | |  | Гайнанова Р.Ф., директор  Сеничева Т.Ю, з/д по УМР | постоянно |
| 19 | Формирование заявки на повышение квалификации в условиях введения ФГОС НОО | | Заявка на курсы | Сеничева Т.Ю., з/д по УМР | сентябрь 2012 |
| 20 | Участие педагогов в районных педагогических чтениях на муниципальном уровне по вопросу реализации ФГОС НОО. Обеспечение участия педагогов в педагогических чтениях по проблеме реализации ФГОС НОО (обобщение опыта) | | Доклады | Кудоярова Г.Р., рук. МО | Август-март 2013 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационное обеспечение введения ФГОС** | | | | |
| **№** | **Мероприятия** | **Контрольные показатели** | **Ответственные** | **Сроки** |
| 1. | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса по вопросам введения и реализации ФГОС НОО | Реквизиты приказа об утверждении плана работы по подготовке и введении ФГОС | Гайнанова Р.Ф., директор | сентябрь  2012 |
| 2. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения ее соответствия ФГОС и определения необходимых потребностей |  | Гайнанова Р.Ф., директор  Сеничева Т.Ю., з/д по УМР | сентябрь 2012 |
| 3. | Организация работы с материально-ответственными лицами, закрепленными за новым оборудованием ОУ | Договоры на обслуживание, план-график использования техники | Андрианова Г.А. ., завхоз  Сеничева Т.Ю., з/д по УМР | к моменту поступления техники |
| 4. | Формирование заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем на 2013/2014 уч.год | Реквизиты приказа об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК | Нигматзянова Г.Ф. –заведующая библиотекой  Кудоярова Г.Р.., рук.МО | март  2013 |
| 5. | Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС:  на 01.09.2013 (1,2,3 классы);  на 01.09.2014 (1,2,3,4 классы) | Информационно-аналитические справки об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана | Нигматзянова Г.Ф. заведующая библиотекой | Март-апрель  2013 |
| 6. | Планирование курсовой подготовки учителей начальных классов, заместителей директоров по УВР. | Заявка на КПК по вопросам реализации ФГОС НОО | Гайнанова Р.Ф., директор | сентябрь  2012 |
| 7. | 1. Участие в электронном мониторинге готовности ОУ к введению и реализации ФГОС НОО  2. Анализ информации и разработка мероприятий по подготовке к введению и реализации ФГОС НОО  3. Анализ уровня готовности к введению и реализации ФГОС НОО | Электронные таблицы | Гайнанова Р.Ф.., директор  Сеничева Т.Ю, з/д по УМР | в течение года |
| 8. | Участие в региональном мониторинге готовности обучающихся  1 класса к обучению по ФГОС НОО | Аналитические материалы результатов мониторинга | Гайнанова Р.Ф.., директор  Басимова Р.Х., з/д по УВР | 2012-2013 |
| 9. | Участие в региональном мониторинге результатов освоения ООП НОО по итогам первого и второго года обучения:  формирование УУД обучающихся 1-2 классов  апробация моделей, проведение процедур оценки качества начального образования | Аналитические материалы результатов мониторинга, разработка предложений по повышению качества реализации ФГОС НОО | Гайнанова Р.Ф., директор  Сеничева Т.Ю, з/д по УМР  Учителя 1-2 классов | май  2013 |
| 10. | Проведение совещаний и педсоветов о ходе реализации ФГОС НОО:  - о промежуточных результатах хода реализации ФГОС НОО по итогам 2 четверти и возможности введения элементов ФГОС НОО во всех классах начальной школы;  - об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1-2 классах | Аналитические материалы, решения совещания, педсовета | Гайнанова Р.Ф., директор  Сеничева Т.Ю, з/д по УМР  Басимова Р.Х..,з/д по УВР  Асадуллина С.Ф. педагог-психолог | январь, май 2013 |
| 11. | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана 1, 2,3 классов. | Информационно – аналитические справки | Гайнанова Р.Ф. директор  Сеничева Т.Ю, з/д по УМР  Учителя 1-2,3 классов | апрель  2013 |
| 12. | Проведение анкетирования для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС | Информационно – аналитические справки | Сеничева Т.Ю., з/д по УМР  Басимова Р.Х..,з/д по УВР | по мере  готовности |
| 13. | Организация совместных мероприятий с ДОУ по вопросам подготовки дошкольников к обучению по ФГОС НОО | Согласование программы и планируемых результатов подготовки дошкольников к обучению в школе по ФГОС НОО | Кудоярова Г.Р., руководитель МО  Асадуллина С.Ф. педагог-психолог | ноябрь 2012 |
| 14. | Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО на 2013-2014 учебный год | Проект плана-графика реализации ФГОС НОО на 2013-2014 учебный год |  | август  2013 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС** | | | | |
| **№** | **Мероприятия** | **Контрольные показатели** | **Ответственные** | **Сроки** |
| 1. | Сопровождение раздела (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС:  -Нормативные документы ФГОС  - Наши достижения  -Внеурочная деятельность  -Материально-техническая база внедрения ФГОС  -Дискуссионный клуб (вопросы и ответы) и др. | Наполнение соответствующих страничек сайта | Манаенкова К.А.., уч.информ  Гайнанова Р.Ф.., директор  Сеничева Т.Ю з/д по УМР  Басимова Р.Х..,з/д по УВР | в течение года |
| 2. | Информирование родительской общественности по ключевым позициям введения ФГОС:  родительский лекторий,  встреча за круглым столом; вечер вопросов и ответов;  стендовый материал и т.д. | Реквизиты протоколов родительских собраний, заседаний Совета школы. | Гайнанова Р.Ф.., директор Сеничева Т.Ю., з/д по УМР  Басимова Р.Х..,з/д по УВР  Учителя 1-2 классов  Асадуллина С.Ф. педагог-психолог | в течение года |
| 3. | Изучение мнения родителей (законных представителей) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Информационно – аналитические справки | Сеничева Т.Ю з/д по УВР  Басимова Р.Х..,з/д по УВР  Учителя 1-2 классов | в течение года |
| 4. | Наличие в публичном докладе МБОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС НОО | Адрес страницы сайта, на которой размещён публичный доклад ОУ | Манаенкова К.А.., учитель информатики  Гайнанова Р.Ф. директор  Сеничева Т.Ю., з/д по УВР  Басимова Р.Х..,з/д по УВР | июнь-  2013 |
| 5. | Подготовка публикаций педагогов, участвующих в апробации ФГОС НОО | Публикации | Сеничева Т.Ю з/д по УВР | по мере  готовности |
| 6. | Проведение родительских собраний для обучающихся 1,2 класса по темам:  - Режим и организация образовательного процесса  - О мониторинге планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1 классе  - Итоги образовательного процесса в 1 классе.  - Итоги образовательного процесса во 2 классе  - «Портфолио» - как инструмент фиксации индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  - Контроль и оценка образовательных достижений обучающихся в ракурсе стандартов второго поколения | Протоколы родительских собраний, аналитические справки по результатам опроса, предложения по совершенствованию реализации ФГОС НОО в 1,2 классе в 2012-2013 учебном году, общая информация на сайт | Гайнанова Р.Ф.., директор  Сеничева Т.Ю., з/д по УМР  Басимова Р.Х..,з/д по УВР  Учителя 1-2 классов  Асадуллина С.Ф. педагог-психолог | по планам работы кл.рук.  1-2 классов |
| 7. | Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников |  | Гайнанова Р.Ф.., директор  Басимова Р.Х..,з/д по УВР  Асадуллина С.Ф.,педагог-психолог  Яковлева О.В.-логопед | Февраль  2013 |
| 8. | Участие родителей в мониторинге удовлетворенности ходом реализации ФГОС НОО | Родители обучающихся 2 класса | Басимова Р.Х..,з/д по УВР  Учителя 1-2 классов | апрель 2013 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС** | | | | |
| **№** | **Мероприятия** | **Контрольные показатели** | **Ответственные** | **Сроки** |
| 1. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Реквизиты приказа об утверждении локальных актов (или внесения изменений) | Гайнанова Р.Ф., директор | сентябрь  2012 |
| 2. | Формирование заявки на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Заявка | Нигматзянова Г.Ф. библиотекарь | март  2013 |
| 3. | Анализ МТБ ОУ с учетом закупок 2012 года для обеспечения условий реализации ФГОС НОО:  -количество и качество компьютерной и множительной техники  - ЭОР, программное обеспечение  - анализ интернет-ресурсов | Аналитическая справка | Гайнанова Р.Ф., директор  Сахабутдинова И.М. библиотекарь  Манаенкова К.А.., учитель ИК | ноябрь 2012 |
| 4. | Использование в работе нормативно-правового акта, закрепляющего количество часов на организацию внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО |  | Гайнанова Р.Ф., директор |  |
| 5. | Подготовка к проведению тарификации педагогических работников на 2013-2014 учебный год с учетом участия в процессе реализации ФГОС НОО | Тарификация 2013-2014 | Гайнанова Р.Ф., директор | май 2013 |

**Медиа-план**

**по информированию общественности о введении и реализации ФГОС НОО**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация | Сроки предоставления информации | Виды источников информирования | Названия источников информирования | Форма предоставления информации | Ответственные |
| Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО | ноябрь 2012  март 2013  июнь 2013 | Педагогические работники | Родительские собрания  Родительская конференция | Отчёт, доклад, вопросы-ответы за круглым столом,  консультирование,  презентация | Учителя 1-2 классов  Гайнанова Р.Ф., директор.,  Сеничева Т.Ю., з/д по УМР  Басимова Р.Х..,з/д по УВР  Асадуллина С.Ф. педагог-психолог |
| Анкетирование родителей | апрель 2013 | Опрос | Анкета | Аналитический материал обработки анкет | Гайнанова Р.Ф., директор  Учителя 1-2 классов Сеничева Т.Ю., з/д по УМР  Басимова Р.Х..,з/д по УВР  Асадуллина С.Ф. педагог-психолог |
| Информация о введении и реализации  ФГОС НОО | ежемесячно | Интернет-ресурсы | Сайт школы | Отчет, фотоматериалы, статьи | Манаенкова К.А.., учитель информатики  Гайнанова Р.Ф., директор  Сеничева Т.Ю з/д по УМР  Басимова Р.Х..,з/д по УВР |
| О готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Июнь 2013  Август 2013 | Интернет - ресурсы | Сайт школы | Публичный доклад | Гайнанова Р.Ф., директор Сеничева Т.Ю, з/д по УМР  Кудоярова Г.Р.,, рук.МО |